## 项目课题管理表
课题 编号 | 版本 | 模块 | 功能 | 优先级 | 难易 | 发生日 | 问题类型 | 详细 | 状态 | 期间 | 解决 予定日 | 担当者 | 工数 | Portal是否支持 | 讨论内容／結果／回答 | 完成日
1 | V1.0 | 区域风险总览 | 关于新闻查询 | - | - | 2018-01-30 | 需求 | 新闻查询的数据，portal使用的新闻服务器的应用服务接口。，不是portal数据库，那现在这些接口我们能使用吗，还是说需要开发新闻查询接口
2 | V1.0 | 区域风险总览 | 关于数据图谱查询 | - | - | 2018-01-30 | 需求 | portal使用的是图形数据库的应用服务接口，不是portal数据库，那现在这些接口我们能使用吗，还是说需要开发图形数据库的应用服务接口
3 | V1.0 | 区域风险总览 | 关于辖内权限 |  |  | 2018-01-28 | 需求 | 是否根据不同的人，显示不同的所管辖的上市公司 | 完成 | [5 empty] | 没有辖内的权限的需求，指的是关注公司，登录人可以看区域内的所有公司，可以关注公司，画面显示的都是关注公司列表 | 2018-01-29
4 | V1.0 | 区域风险总览 | 关于上市公司 |  |  | 2018-01-30 | 后台功能 | 上市公司的数据表及条件是什么 | 完成 | [5 empty] | 上市公司的sql(A股、B股、H股）（备注：portal上市包含这些，也就是主板，需要确认这边的上市包含哪些？包括新三板和中小版吗？）: SELECT A.COMPANY_ID COMPANY_ID,LISTAGG(C.SECURITY_SNM¦¦':'¦¦C.SECURITY_CD,',') WITHIN GROUP(ORDER BY LKP2.SECURITY_TYPE) SECURITY_CD FROM COMPY_BASICINFO A JOIN COMPY_SECURITY_XW B ON A.COMPANY_ID=B.COMPANY_ID JOIN SECURITY C ON B.SECINNER_ID=C.SECINNER_ID AND C.ISDEL=0 LEFT JOIN (SELECT CONSTANT_ID AS SECURITY_TYPE_ID, CONSTANT_NM AS SECURITY_TYPE FROM CS_PORTAL.LKP_CHARCODE WHERE CONSTANT_TYPE = 401 AND ISDEL = 0) LKP2 ON C.SECURITY_TYPE_ID = LKP2.SECURITY_TYPE_ID WHERE LKP2.SECURITY_TYPE IN ('A股', 'B股','H股') AND C.LIST_ST IN (0,3) AND A.IS_DEL = 0 AND A.COMPANY_ST = 1 AND A.COUNTRY = 'CN' GROUP BY A.COMPANY_ID; 判断新三板条件： SELECT CONSTANT_ID , CONSTANT_NM FROM LKP_CHARCODE WHERE CONSTANT_TYPE = 401 AND ISDEL = 0 and CONSTANT_NM like '三板股'; | 2018-02-01
5 | V1.0 | 区域风险总览 | 按类别分布一览 |  |  | 2018-01-30 | 需求 | 当条件发生变化，横纵轴的标签是什么？如果是时间，横轴时间的节点可能会很多 | 完成 | [5 empty] | 功能取消 | 2018-02-01
6 | V1.0 | 区域风险总览 | 按类别分布一览 |  |  | 2018-01-30 | 后台功能 | 1.访问的数据表是什么 2.监管专官员条件是什么 3.上市条件是什么 4.证监会行业条件是什么 | 完成 | [5 empty] | 功能取消 | 2018-02-01
7 | V1.0 | 区域风险总览 | 地理分布一览 |  |  | 2018-01-30 | 需求 | 移上显示图标显示公司数量，或比例？ | 完成 | [5 empty] | 显示公司数量 | 2018-02-01
8 | V1.0 | 区域风险总览 | 地理分布一览 - 6个数据统计计算 |  |  | 2018-01-30 | 需求 | 1.新三版的统计是否需要显示 2.上市公司即是主板（包括A,B,C股）？ | 完成 | [5 empty] | 1=>新三版的统计不要 2=>主板、中小板、创业板 | 2018-02-01
9 | V1.0 | 区域风险总览 | 地理分布一览 - 6个数据统计计算 |  |  | 2018-01-30 | 需求 | 1.主板公司条件是什么 2.中小板公司条件是什么 3.创业版公司条件是什么 | [5 empty] | 未知 | 中小板公司、创业版公司条件是什么
10 | V1.0 | 区域风险总览 | 监测预警风险TOP5 |  |  | 2018-01-30 | 需求 | 预警风险TOP5是指什么，与portal是一样的意思吗 | 完成 | [5 empty] | 与portal公告预警一样，但需要前10轮播 | 2018-02-01
11 | V1.0 | 区域风险总览 | 监测预警风险TOP5 - 列表显示 |  |  | 2018-01-30 | 后台功能 | 1.访问的数据表是什么 2.指标计算条件 3.命中指标详情的条件 | 完成 | [5 empty] | 总的预警风险top5数量： SELECT CN,COMPANY_ID FROM (SELECT NVL(A.CN,0) + NVL(B.CN,0) CN,NVL(A.COMPANY_ID,B.COMPANY_ID) COMPANY_ID FROM ( SELECT COUNT(DISTINCT WARNING_TITLE) CN,COMPANY_ID FROM VW_COMPY_WARNINGS WHERE TYPE_ID NOT IN(10,12,107) GROUP BY COMPANY_ID)A LEFT JOIN(SELECT COUNT(COMPANY_ID) CN,COMPANY_ID FROM COMPY_ANNOUNCE_ALARM A INNER JOIN LKP_ALARM_KEYWORD B ON A.ALARM_KEYWORD_CD = B.ALARM_KEYWORD_CD AND B.SECOND_TYPE IN ('违法违规','法律诉讼','破产重整','审计风险','评级调整风险','偿付风险','失信','担保方代偿能力风险') WHERE NOTICE_DT >= ADD_MONTHS(SYSDATE, -12) GROUP BY COMPANY_ID)B ON A.COMPANY_ID = B.COMPANY_ID ORDER BY NVL(A.CN,0) + NVL(B.CN,0) DESC)WHERE ROWNUM < 6; top5预警详情： SELECT A.COMPANY_ID,A.COMPANY_NM,A.WARNING_TITLE TITLE,B.TYPE_NAME FROM VW_COMPY_WARNINGS A INNER JOIN COMPY_EVENT_TYPE B ON A.TYPE_ID = B.ID WHERE TYPE_ID NOT IN(10,12,107) AND A.COMPANY_ID IN(367046,425762,423393,202992,390042) UNION ALL SELECT A.COMPANY_ID,B.COMPANY_NM,A.NOTICE_TITLE TITLE,C.FST_TYPE ¦¦ '-' ¦¦ C.SECOND_TYPE TYPE_NAME FROM COMPY_ANNOUNCE_ALARM A INNER JOIN COMPY_BASICINFO B ON A.COMPANY_ID = B.COMPANY_ID INNER JOIN LKP_ALARM_KEYWORD C ON A.ALARM_KEYWORD_CD = C.ALARM_KEYWORD_CD AND C.SECOND_TYPE IN ('违法违规','法律诉讼','破产重整','审计风险','评级调整风险','偿付风险','失信','担保方代偿能力风险') WHERE NOTICE_DT >= ADD_MONTHS(SYSDATE, -12) AND A.COMPANY_ID IN(367046,425762,423393,202992,390042); top5 | 2018-02-01
12 | V1.0 | 区域风险总览 | 新闻事件事件趋势 |  |  | 2018-01-30 | 后台功能 | 数据显示的根据是什么 | 完成 | [5 empty] | 今日新闻统计全网新闻数、负面新闻数：SELECT CN1,CN2 from( SELECT COUNT(1)CN1,'1' ID FROM XW_NEWS_COMPANY B INNER JOIN NEWS_BASICINFO C ON C.NEWS_BASICINFO_SID = B.NEWS_BASICINFO_SID WHERE (B.RELEVANCE > 0.01 OR B.IMPORTANCE > 0) AND TO_CHAR(POST_DT,'YYYY-MM-DD') >= TO_CHAR(SYSDATE,'YYYY-MM-DD') AND B.COMPANY_ID = 513847)A LEFT JOIN (SELECT COUNT(1) CN2,'1' ID FROM XW_NEWS_COMPANY B INNER JOIN NEWS_BASICINFO C ON C.NEWS_BASICINFO_SID = B.NEWS_BASICINFO_SID WHERE (B.RELEVANCE > 0.01 OR B.IMPORTANCE > 0) AND TO_CHAR(POST_DT,'YYYY-MM-DD') >= TO_CHAR(SYSDATE,'YYYY-MM-DD') AND B.SCORE < 0 AND B.COMPANY_ID = 513847 )B ON A.id = B.id; | 2018-02-01
13 | V1.0 | 区域风险总览 | 负面新闻跟踪 |  |  | 2018-01-30 | 后台功能 | 数据显示的根据是什么 | 完成 | [5 empty] | 总的新闻： SELECT x.*, Z.LABEL from( SELECT d.NEWS_BASICINFO_SID ¦¦ '-' ¦¦ d.company_id ID, a.NEWS_BASICINFO_SID INFO_CD, a.TITLE, a.POST_DT, a.PLAIN_TEXT, a.POST_URL, d.company_id, d.SCORE CNN_SCORE, d.IMPORTANCE, d.RELEVANCE, a.MEDIA_NM FROM NEWS_BASICINFO a INNER JOIN XW_NEWS_COMPANY d ON a.NEWS_BASICINFO_SID = d.NEWS_BASICINFO_SID WHERE nvl(d.RELEVANCE,0) > 0.01 OR d.IMPORTANCE != 0)x left JOIN( SELECT to_char(B.NEWS_BASICINFO_SID)¦¦'-'¦¦to_char(B.COMPANY_ID) ID, wm_concat(DISTINCT D.SHEET_L1) LABEL FROM WARNING_NEWS_RESULT A INNER JOIN XW_NEWS_COMPANY B ON A.NEWS_BASICINFO_SID = B.NEWS_BASICINFO_SID AND A.COMPANY_ID = B.COMPANY_ID INNER JOIN RULE C ON A.RULE_ID = C.RULE_ID AND C.SHEET_TYPE = 0 INNER JOIN SHEET D ON C.SHEET_ID = D.SHEET_ID AND D.SHEET_TYPE = 0 GROUP BY B.NEWS_BASICINFO_SID,B.COMPANY_ID ) z ON x.ID = z.ID; 条件： cnnscore <0 and relevant >= 0.8 | 2018-02-01
14 | V2.0 | 关注上市公司风险总览 | 辖内监管上市公司风险TOP5 |  |  | 2018-01-31 | 需求 | 这里只显示关注的公司的监测预警，这个与V1.0的监测预警风险一致吗，只是看关注的公司。那关注按钮如果有的话，只会显示“取消关注” | 完成 | [5 empty] | 这里只显示关注的公司的监测预警，这个与V1.0的监测预警风险一致，只看关注的公司。关注按钮取消 | 2018-02-01
15 | V2.0 | 关注上市公司风险总览 | 新闻舆情风险TOP5 |  |  | 2018-01-31 | 需求 | TOP5的是指公司的新闻数量来排名？那么现在的列表内容不合理 | 完成 | [5 empty] | 按最新设计稿样式，按时间展示 | 2018-02-01
16 | V2.0 | 关注上市公司风险总览 | 事件公告风险TOP5 |  |  | 2018-01-31 | 需求 | TOP5的是指公司的舆情公告的数量来排名？那么现在的列表内容不合理 | 完成 | [5 empty] | 按最新设计稿样式，按时间展示 | 2018-02-01
17 | V2.0 | 关注上市公司风险总览 | 财务风险TOP5 |  |  | 2018-01-31 | 需求 | TOP5的是指公司的财务预警指标的数量来排名？ | 完成 | [5 empty] | 功能取消 | 2018-02-01
18 | V2.0 | 关注上市公司风险总览 | 司法风险TOP5 |  |  | 2018-01-31 | 需求 | TOP5的是指公司的失信执行人的数量来排名？那么现在的列表内容不合理 | 完成 | [5 empty] | 功能取消 | 2018-02-01
19 | V2.0 | 区域风险总览 | 监测预警风险列表显示 |  |  | 2018-02-01 | 需求 | 查看更多，是本页面全部显示，弹出画面显示所有，还是开浏览器新标签查看。 | 完成 | [5 empty] | 通过新开标签页面显示 | 2018-02-02
20 | V1.0 | 区域风险总览 | 监测预警风险趋势图 |  |  | 2018-02-01 | 需求 | 经营风险，市场风险，法律法规风险在哪取？ | [5 empty] | 不支持 | 待定，portal未有这些规则，这些风险规则需要和portal数据组讨论，建立这些规则
21 | V2.0 | 关注上市公司风险总览 | 事件公告风险 |  |  | 2018-02-01 | 需求 | 是指事件还是风险公告，或是都包含 | 完成 | [5 empty] | 事件公告风险即监测预警 | 2018-02-05
22 | V1.0 | 区域风险总览 | 负面新闻跟踪 |  |  | 2018-02-01 | 需求 | 查询时间，是最近一周的数据吗，根据portal情况，是最近一周，否则数据量巨大 | 完成 | [5 empty] | 与portal一致，查近一个月的 | 2018-02-02
23 | V1.0 | 区域风险总览 | 监测预警风险趋势图 |  |  | 2018-02-02 | 需求 | 大数字指的是公司个数？还是指风险类别里包含的各种风险的个数？ | 完成 | [5 empty] | 风险类别里包含的各种风险的个数 | 2018-02-02
24 | V2.0 | 关注上市公司风险总览 | 舆情风险趋势图 |  |  | 2018-02-03 | 需求 | 舆情风险趋势图是指新闻还是公告，还是新闻和公告的集合 | 完成 | [5 empty] | 即是舆情新闻 | 2018-02-05
25 | V2.0 | 关注上市公司风险总览 | 新闻舆情风险 |  |  | 2018-02-03 | 需求 | 没有风险的框的表示数据是否显示 | 完成 | [5 empty] | 都显示 | 2018-02-05
26 | V1.0 | 区域风险总览 | 热点新闻 |  |  | 2018-02-03 | 需求 | 就是舆情新闻吗？热点是指什么 | 完成 | [5 empty] | 就是舆情新闻 | 2018-02-05
27 | V1.0 | 区域风险总览 | 地理分布一览 - 6个数据统计计算 |  |  | 2018-02-05 | 需求 | 公司计数是根据注册地址来统计？ | 完成 | [5 empty] | 公司计数是按注册地址 | 2018-02-05
28 | V4.0 | 设置管理 | 用户管理 |  |  | 2018-02-05 | 需求 | 脸谱系统的用户还是portal的吗，不是的话，需要建表 | [5 empty] | 不支持 | 需要建表
Formulas:
期间 = IF([解决 予定日]="-","",IF([解决 予定日]<>"",IF([完成日]<>"","",IF(AND(([解决 予定日]-TODAY())>=1,([解决 予定日]-TODAY())<=3),"注意",IF(([解决 予定日]-TODAY())<0,"超过",IF([解决 予定日]=TODAY(),"当日",[解决 予定日]-TODAY())))),""))

## 参考情报
w01_区分 | w02_紧急性 | w03_确认 | w04_问题类型 | w05_进度 | w06_难易 | 人员
| 紧急 | 确认待 | BUG | 调查中 | 高难
| 大 | 完成 | 界面风格 | 开发调查中 | 较难
| 中 |  | 后台功能 | 客户化中 | 一般
| 小 |  | 界面功能 | 开发研发中 | 较易
| - |  | 需求 | 问题讨论中 | 超易
|  |  |  | 未开始 | 低
|  |  |  | 等待反馈 | -
完成
99その他