## 版本计划
版本 | 产品需求提交时间 | 视觉设计提交时间 | 开发结束时间 | 提交版本时间（测试结束，提高测试报告） | 开发的功能点
V1.0 | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-08 | 2018-02-09 | 登录 - 登录
区域风险总览 - 地理分布一览 - 地理图形表示
区域风险总览 - 地理分布一览 - 6个数据统计计算
区域风险总览 - 地理分布一览 - 到公司展台
区域风险总览 - 按类别分布一览（图形） - 按证监会
区域风险总览 - 按类别分布一览（图形） - 按上市挂牌时间
区域风险总览 - 按类别分布一览（图形） - 按监管专员
区域风险总览 - 监测预警风险TOP5 - 列表显示
区域风险总览 - 监测预警风险TOP5 - 命中预警指标计算
区域风险总览 - 监测预警风险TOP5 - 命中预警指标显示
区域风险总览 - 监测预警风险TOP5 - 公司关注
区域风险总览 - 新闻事件事件趋势 - 图形显示
区域风险总览 - 新闻事件事件趋势 - 3个数据统计计算
区域风险总览 - 负面新闻跟踪 - 列表显示
区域风险总览 - 负面新闻跟踪 - 到公司展台
V2.0 | 2018-02-09 | 2018-02-09 | 2018-02-26 | 2018-02-28 | 关注上市公司风险总览 - 重点关注公司列表 - 列表显示
关注上市公司风险总览 - 辖内监管上市公司风险TOP5 - 列表显示
关注上市公司风险总览 - 辖内监管上市公司风险TOP5 - 命中预警指标计算
关注上市公司风险总览 - 辖内监管上市公司风险TOP5 - 命中预警指标显示
关注上市公司风险总览 - 辖内监管上市公司风险TOP5 - 公司关注
关注上市公司风险总览 - 新闻舆情风险TOP5 - 列表显示
关注上市公司风险总览 - 新闻舆情风险TOP5 - 标记计算
关注上市公司风险总览 - 事件公告风险TOP5 - 列表显示
关注上市公司风险总览 - 事件公告风险TOP5 - 标记计算
关注上市公司风险总览 - 财务风险TOP5 - 列表显示
关注上市公司风险总览 - 财务风险TOP5 - 标记计算
关注上市公司风险总览 - 财务风险TOP5 - 标记显示
关注上市公司风险总览 - 司法风险TOP5 - 列表显示
V3.0 | 2018-02-27 | 2018-02-27 | 2018-03-07 | 2018-03-09 | 上市公司风险展台 - 公司代码查询 - enter查询
上市公司风险展台 - 公司基本信息 - 基本信息
上市公司风险展台 - 公司基本信息 - 管理层
上市公司风险展台 - 公司基本信息 - 评级历史
上市公司风险展台 - 公司基本信息 - 公司公告
上市公司风险展台 - 关系图谱 - 图谱
上市公司风险展台 - 关系图谱 - 关注
上市公司风险展台 - 关系图谱 - 按钮功能
上市公司风险展台 - 风险预警信息 - 图形显示
上市公司风险展台 - 风险预警信息 - 3个数据统计计算
上市公司风险展台 - 新闻热度词 - 图形显示
上市公司风险展台 - 详情展开 - 2个列表展示
上市公司风险展台 - 详情展开 - 标记计算
上市公司风险展台 - 财务信息 - 列表显示
上市公司风险展台 - 财务信息 - 详情显示
上市公司风险展台 - 股东及投资信息 - 列表显示
V4.0 | 2018-03-08 | 2018-03-08 | 2018-03-15 | 2018-03-16 | 关联图谱 - 关联图谱，并实现 查图谱和找关系功能
设置管理 - 用户管理 - 用户注册
设置管理 - 用户管理 - 用户密码修改
设置管理 - 用户管理 - 用户信息维护
设置管理 - 用户管理 - 用户关注管理
设置管理 - 角色管理
登录 - 密码修改
登录 - 短信服务