## 工数评估（H5）
编号 | 分类 | 模块 | 功能 | 功能点 | 需求/调查 （天） | 开发 （天） | 测试 （天） | 小计 （天） | 备注
1 | 开发 | 1.登录 | 登录 |  | 1 | 1 | 0.33333 | 2.3333
2 |  |  | 密码修改 |  |  | 1 | 0.33333 | 1.3333
3 |  |  | 短信服务 |  |  | 2 | 0.66667 | 2.6667
4 |  | 2.区域风险总览 | 地理分布一览 | 地理图形表示 | 1 | 5 | 1.6667 | 7.6667
5 |  |  |  | 6个数据统计计算 |  | 3 | 1 | 4
6 |  |  |  | 到公司展台 |  | 0.5 | 0.16667 | 0.66667 | 是否需要点击到公司展台-需要
7 |  |  | 按类别分布一览（图形） | 按证监会 | 1 | 5 | 1.6667 | 7.6667
8 |  |  |  | 按上市挂牌时间 |  | 1 | 0.33333 | 1.3333
9 |  |  |  | 按监管专员 |  | 1 | 0.33333 | 1.3333
10 |  |  | 监测预警风险TOP5 | 列表显示 | 1 | 5 | 1.6667 | 7.6667
11 |  |  |  | 命中预警指标计算 |  | 2 | 0.66667 | 2.6667
12 |  |  |  | 命中预警指标显示 |  | 2 | 0.66667 | 2.6667
13 |  |  |  | 公司关注 |  | 2 | 0.66667 | 2.6667
14 |  |  | 新闻事件事件趋势 | 图形显示 | 1 | 5 | 1.6667 | 7.6667
15 |  |  |  | 3个数据统计计算 |  | 1 | 0.33333 | 1.3333
16 |  |  | 负面新闻跟踪 | 列表显示 | 1 | 3 | 1 | 5
17 |  |  |  | 到公司展台 |  | 0.5 | 0.16667 | 0.66667 | 是否需要点击到公司展台-需要
18 |  | 3.监管辖属 上市公司风险总览 | 重点关注公司列表 | 列表显示 | 1 | 3 | 1 | 5
19 |  |  | 监管上市公司列表 | 列表显示 | 1 | 3 | 1 | 5
20 |  |  | 辖内监管上市公司风险TOP5 | 列表显示 | 1 | 3 | 1 | 5
21 |  |  |  | 命中预警指标计算 |  | 1 | 0.33333 | 1.3333
22 |  |  |  | 命中预警指标显示 |  | 1 | 0.33333 | 1.3333
23 |  |  |  | 公司关注 |  | 1 | 0.33333 | 1.3333
24 |  |  | 辖内监管新三版挂牌公司风险TOP5 | 列表显示 | 1 | 3 | 1 | 5
25 |  |  |  | 命中预警指标计算 |  | 1 | 0.33333 | 1.3333
26 |  |  |  | 命中预警指标显示 |  | 1 | 0.33333 | 1.3333
27 |  |  |  | 公司关注 |  | 1 | 0.33333 | 1.3333
28 |  |  | 新闻舆情风险TOP5 | 列表显示 | 1 | 3 | 1 | 5
29 |  |  |  | 标记计算 |  | 2 | 0.66667 | 2.6667
30 |  |  | 事件公告风险TOP5 | 列表显示 | 1 | 3 | 1 | 5
31 |  |  |  | 标记计算 |  | 2 | 0.66667 | 2.6667
32 |  |  | 财务风险TOP5 | 列表显示 | 1 | 5 | 1.6667 | 7.6667
33 |  |  |  | 标记计算 |  | 2 | 0.66667 | 2.6667
34 |  |  |  | 标记显示 |  | 2 | 0.66667 | 2.6667
35 |  |  | 司法风险TOP5 | 列表显示 | 1 | 3 | 1 | 5
36 |  | 4.上市公司 风险展台 | 公司代码查询 | enter查询 | 0.5 | 1 | 0.33333 | 1.8333
37 |  |  | 公司基本信息 | 基本信息 | 1 | 1.5 | 0.5 | 3
38 |  |  |  | 管理层 |  | 1.5 | 0.5 | 2
39 |  |  |  | 评级历史 |  | 2 | 0.66667 | 2.6667
40 |  |  |  | 公司公告 |  | 1.5 | 0.5 | 2
41 |  |  | 关系图谱 | 图谱 | 1 | 7 | 2.3333 | 10.3333
42 |  |  |  | 关注 |  | 2 | 0.66667 | 2.6667
43 |  |  |  | 按钮功能 |  | 2 | 0.66667 | 2.6667
44 |  |  | 风险预警信息 | 图形显示 | 1 | 3 | 1 | 5
45 |  |  |  | 3个数据统计计算 |  | 2 | 0.66667 | 2.6667
46 |  |  | 新闻热度词 | 图形显示 | 1 | 3 | 1 | 5
47 |  |  | 详情展开 | 2个列表展示 | 1 | 5 | 1.6667 | 7.6667
48 |  |  |  | 标记计算 |  | 2 | 0.66667 | 2.6667
49 |  |  | 财务信息 | 列表显示 | 1 | 3 | 1 | 5
50 |  |  |  | 详情显示 |  | 5 | 1.6667 | 6.6667 | 财务还需要显示详细信息？-需要
51 |  |  | 股东及投资信息 | 列表显示 | 0.5 | 2 | 0.66667 | 3.1667
52 |  | 5.关联图谱 | 关联图谱，并实现 查图谱和找关系功能 |  | 1 | 15 | 5 | 21
53 |  | 6.设置管理 | 用户管理 | 用户注册 | 1 | 2 | 0.66667 | 3.6667
54 |  |  |  | 用户密码修改 |  | 2 | 0.66667 | 2.6667
55 |  |  |  | 用户信息维护 |  | 2 | 0.66667 | 2.6667
56 |  |  |  | 用户关注管理 |  | 2 | 0.66667 | 2.6667
57 |  |  | 辖属权限管理 |  | 1 | 3 | 1 | 5
58 |  |  | 角色管理 |  | 1 | 2 | 0.66667 | 3.6667
59 | 其他 |  | 数据库构筑 |  | - | - | - | 0
60 |  |  | 开发环境构筑 |  | - |  |  | 3
61 |  |  | 系统上线部署 |  | - |  |  | 5
62 |  |  | 文档 |  | - |  |  | 5
|  |  | 合计 |  | 25 | 151.5 | 50.5 | 240
|  |  | 管理 |  |  |  |  | 24
|  |  | 总计工数： |  | 264
|  |  | 人月 |  | 12.1379