## 项目课题管理表
课题 编号 | 机能 | 优先级 | 难易 | 发生日 | 问题类型 | 详细 | 状态 | 期间 | 解决 予定日 | 担当者 | 工数 | 讨论内容／結果／回答 | 完成日
1 | 关于新闻查询 | - | - | 2018-01-30 | 后台功能 | 新闻查询的数据，portal使用的新闻服务器的应用服务接口。，不是portal数据库，那现在这些接口我们能使用吗，还是说需要开发图形数据库的应用服务接口 |  | 注意 | 2018-02-02
2 | 关于数据图谱查询 | - | - | 2018-01-30 | 后台功能 | portal使用的是图形数据库的应用服务接口，不是portal数据库，那现在这些接口我们能使用吗，还是说需要开发图形数据库的应用服务接口 |  | 注意 | 2018-02-02
3 | 关于辖内权限 |  |  | 2018-01-28 | 需求 | 是否根据不同的人，显示不同的所管辖的上市公司 |  | 超过 | 2018-01-30 |  |  | 没有辖内的权限的需求，指的是关注公司，登录人可以看区域内的所有公司，可以关注公司，画面显示的都是关注公司列表
4 | 关于上市公司 |  |  | 2018-01-30 | 后台功能 | 上市公司的数据表及条件是什么 |  | 注意 | 2018-02-01
5 | 区域风险总览 - 按类别分布一览 |  |  | 2018-01-30 | 需求 | 当条件发生变化，横纵轴的标签是什么 |  | 注意 | 2018-02-01
6 | 区域风险总览 - 按类别分布一览 |  |  | 2018-01-30 | 后台功能 | 1.访问的数据表是什么 2.监管专官员条件是什么 3.上市条件是什么 4.证监会行业条件是什么 |  | 注意 | 2018-02-01
7 | 区域风险总览 - 地理分布一览 - 地理图形表示 |  |  | 2018-01-30 | 需求 | 移上显示图标显示公司数量，或比例 |  | 注意 | 2018-02-01
8 | 区域风险总览 - 地理分布一览 - 6个数据统计计算 |  |  | 2018-01-30 | 需求 | 1.同比时间是怎样的区间同比 2.新三版的统计是否需要显示 |  | 注意 | 2018-02-01
9 | 区域风险总览 - 地理分布一览 - 6个数据统计计算 |  |  | 2018-01-30 | 后台功能 | 1.访问的数据表是什么 2.主板挂牌公司条件是什么 3.中小板挂牌公司条件是什么 4.新三版挂牌公司条件是什么 |  | 注意 | 2018-02-01
10 | 区域风险总览 - 监测预警风险TOP5 - 列表显示 |  |  | 2018-01-30 | 需求 | 预警风险TOP5是指什么 |  | 注意 | 2018-02-01
11 | 区域风险总览 - 监测预警风险TOP5 - 命中预警指标计算 |  |  | 2018-01-30 | 需求 | 命中预警指标是什么意思，计算规则是什么 |  | 注意 | 2018-02-01
12 | 区域风险总览 - 监测预警风险TOP5 - 列表显示 |  |  | 2018-01-30 | 后台功能 | 1.访问的数据表是什么 2.指标计算条件 3.命中指标详情的条件 |  | 注意 | 2018-02-01
13 | 区域风险总览 - 新闻事件事件趋势 |  |  | 2018-01-30 | 后台功能 | 数据显示的根据是什么 |  | 注意 | 2018-02-01
14 | 区域风险总览 - 负面新闻跟踪 |  |  | 2018-01-30 | 后台功能 | 数据显示的根据是什么 |  | 注意 | 2018-02-01
Formulas:
期间 = IF([解决 予定日]="-","",IF([解决 予定日]<>"",IF([完成日]<>"","",IF(AND(([解决 予定日]-TODAY())>=1,([解决 予定日]-TODAY())<=3),"注意",IF(([解决 予定日]-TODAY())<0,"超过",IF([解决 予定日]=TODAY(),"当日",[解决 予定日]-TODAY())))),""))

## 参考情报
w01_区分 | w02_紧急性 | w03_确认 | w04_问题类型 | w05_进度 | w06_难易 | 人员
| 紧急 | 确认待 | BUG | 调查中 | 高难
| 大 | 完成 | 界面风格 | 开发调查中 | 较难
| 中 |  | 后台功能 | 客户化中 | 一般
| 小 |  | 界面功能 | 开发研发中 | 较易
| - |  | 需求 | 问题讨论中 | 超易
|  |  |  | 未开始 | 低
|  |  |  | 等待反馈 | -
完成
99その他