## 项目课题管理表
课题 编号 | 版本 | 模块 | 功能 | 优先级 | 难易 | 发生日 | 问题类型 | 详细 | 状态 | 期间 | 解决 予定日 | 担当者 | 工数 | 讨论内容／結果／回答 | 完成日
1 | V1.0 | 区域风险总览 | 关于新闻查询 | - | - | 2018-01-30 | 需求 | 新闻查询的数据，portal使用的新闻服务器的应用服务接口。，不是portal数据库，那现在这些接口我们能使用吗，还是说需要开发新闻查询接口 |  | 当日 | 2018-02-01
2 | V1.0 | 区域风险总览 | 关于数据图谱查询 | - | - | 2018-01-30 | 需求 | portal使用的是图形数据库的应用服务接口，不是portal数据库，那现在这些接口我们能使用吗，还是说需要开发图形数据库的应用服务接口 |  | 当日 | 2018-02-01
3 | V1.0 | 区域风险总览 | 关于辖内权限 |  |  | 2018-01-28 | 需求 | 是否根据不同的人，显示不同的所管辖的上市公司 | 完成 |  | 2018-02-01 |  |  | 没有辖内的权限的需求，指的是关注公司，登录人可以看区域内的所有公司，可以关注公司，画面显示的都是关注公司列表 | 2018-01-29
4 | V1.0 | 区域风险总览 | 关于上市公司 |  |  | 2018-01-30 | 后台功能 | 上市公司的数据表及条件是什么 |  | 当日 | 2018-02-01 |  |  | 上市公司的sql(A股、B股、H股）（备注：portal上市包含这些，也就是主板，需要确认这边的上市包含哪些？包括新三板和中小版吗？）: SELECT A.COMPANY_ID COMPANY_ID,LISTAGG(C.SECURITY_SNM¦¦':'¦¦C.SECURITY_CD,',') WITHIN GROUP(ORDER BY LKP2.SECURITY_TYPE) SECURITY_CD FROM COMPY_BASICINFO A JOIN COMPY_SECURITY_XW B ON A.COMPANY_ID=B.COMPANY_ID JOIN SECURITY C ON B.SECINNER_ID=C.SECINNER_ID AND C.ISDEL=0 LEFT JOIN (SELECT CONSTANT_ID AS SECURITY_TYPE_ID, CONSTANT_NM AS SECURITY_TYPE FROM CS_PORTAL.LKP_CHARCODE WHERE CONSTANT_TYPE = 401 AND ISDEL = 0) LKP2 ON C.SECURITY_TYPE_ID = LKP2.SECURITY_TYPE_ID WHERE LKP2.SECURITY_TYPE IN ('A股', 'B股','H股') AND C.LIST_ST IN (0,3) AND A.IS_DEL = 0 AND A.COMPANY_ST = 1 AND A.COUNTRY = 'CN' GROUP BY A.COMPANY_ID; 判断新三板条件： SELECT CONSTANT_ID , CONSTANT_NM FROM LKP_CHARCODE WHERE CONSTANT_TYPE = 401 AND ISDEL = 0 and CONSTANT_NM like '三板股';
5 | V1.0 | 区域风险总览 | 按类别分布一览 |  |  | 2018-01-30 | 需求 | 当条件发生变化，横纵轴的标签是什么？如果是时间，横轴时间的节点可能会很多 | 完成 |  | 2018-02-01 |  |  | 功能取消 | 2018-02-01
6 | V1.0 | 区域风险总览 | 按类别分布一览 |  |  | 2018-01-30 | 后台功能 | 1.访问的数据表是什么 2.监管专官员条件是什么 3.上市条件是什么 4.证监会行业条件是什么 |  | 当日 | 2018-02-01
7 | V1.0 | 区域风险总览 | 地理分布一览 |  |  | 2018-01-30 | 需求 | 移上显示图标显示公司数量，或比例？ | 完成 |  | 2018-02-01 |  |  | 显示公司数量 | 2018-02-01
8 | V1.0 | 区域风险总览 | 地理分布一览 - 6个数据统计计算 |  |  | 2018-01-30 | 需求 | 1.新三版的统计是否需要显示 2.上市公司即是主板（包括A,B,C股）？ | 完成 |  | 2018-02-01 |  |  | 1=>新三版的统计不要 2=>主板、中小板、创业板 | 2018-02-01
9 | V1.0 | 区域风险总览 | 地理分布一览 - 6个数据统计计算 |  |  | 2018-01-30 | 后台功能 | 1.访问的数据表是什么 2.主板挂牌公司条件是什么 3.中小板挂牌公司条件是什么 4.新三版挂牌公司条件是什么 |  | 当日 | 2018-02-01
10 | V1.0 | 区域风险总览 | 监测预警风险TOP5 |  |  | 2018-01-30 | 需求 | 预警风险TOP5是指什么，与portal是一样的意思吗 | 完成 |  | 2018-02-01 |  |  | 与portal公告预警一样，但需要前10轮播 | 2018-02-01
11 | V1.0 | 区域风险总览 | 监测预警风险TOP5 - 列表显示 |  |  | 2018-01-30 | 后台功能 | 1.访问的数据表是什么 2.指标计算条件 3.命中指标详情的条件 |  | 当日 | 2018-02-01
12 | V1.0 | 区域风险总览 | 新闻事件事件趋势 |  |  | 2018-01-30 | 后台功能 | 数据显示的根据是什么 |  | 当日 | 2018-02-01
13 | V1.0 | 区域风险总览 | 负面新闻跟踪 |  |  | 2018-01-30 | 后台功能 | 数据显示的根据是什么 |  | 当日 | 2018-02-01
14 | V2.0 | 关注上市公司风险总览 | 辖内监管上市公司风险TOP5 |  |  | 2018-01-31 | 需求 | 这里只显示关注的公司的监测预警，这个与V1.0的监测预警风险一致吗，只是看关注的公司。那关注按钮如果有的话，只会显示“取消关注” | 完成 |  | 2018-02-09 |  |  | 这里只显示关注的公司的监测预警，这个与V1.0的监测预警风险一致吗，只是看关注的公司。那关注按钮如果有的话，只会显示“取消关注” | 2018-02-01
15 | V2.0 | 关注上市公司风险总览 | 新闻舆情风险TOP5 |  |  | 2018-01-31 | 需求 | TOP5的是指公司的新闻数量来排名？那么现在的列表内容不合理 | 完成 |  | 2018-02-09 |  |  | 按设计稿样式，按时间展示 | 2018-02-01
16 | V2.0 | 关注上市公司风险总览 | 事件公告风险TOP5 |  |  | 2018-01-31 | 需求 | TOP5的是指公司的舆情公告的数量来排名？那么现在的列表内容不合理 | 完成 |  | 2018-02-09 |  |  | 按设计稿样式，按时间展示 | 2018-02-01
17 | V2.0 | 关注上市公司风险总览 | 财务风险TOP5 |  |  | 2018-01-31 | 需求 | TOP5的是指公司的财务预警指标的数量来排名？ | 完成 |  | 2018-02-09 |  |  | 按设计稿样式，按时间展示 | 2018-02-01
18 | V2.0 | 关注上市公司风险总览 | 司法风险TOP5 |  |  | 2018-01-31 | 需求 | TOP5的是指公司的失信执行人的数量来排名？那么现在的列表内容不合理 | 完成 |  | 2018-02-09 |  |  | 按设计稿样式，按时间展示 | 2018-02-01
Formulas:
期间 = IF([解决 予定日]="-","",IF([解决 予定日]<>"",IF([完成日]<>"","",IF(AND(([解决 予定日]-TODAY())>=1,([解决 予定日]-TODAY())<=3),"注意",IF(([解决 予定日]-TODAY())<0,"超过",IF([解决 予定日]=TODAY(),"当日",[解决 予定日]-TODAY())))),""))

## 参考情报
w01_区分 | w02_紧急性 | w03_确认 | w04_问题类型 | w05_进度 | w06_难易 | 人员
| 紧急 | 确认待 | BUG | 调查中 | 高难
| 大 | 完成 | 界面风格 | 开发调查中 | 较难
| 中 |  | 后台功能 | 客户化中 | 一般
| 小 |  | 界面功能 | 开发研发中 | 较易
| - |  | 需求 | 问题讨论中 | 超易
|  |  |  | 未开始 | 低
|  |  |  | 等待反馈 | -
完成
99その他