深圳证监局脸谱系统

项目周报

2018/2/5~2018/2/11

目录

[1 项目状态 3](#_Toc506127838)

[2 项目重要问题或风险 3](#_Toc506127839)

[3 本周任务完成情况 3](#_Toc506127840)

[4 下周计划 4](#_Toc506127841)

# 项目状态

* 项目进度（%）：20%
* 项目进度状态：正常
* 项目质量状态：正常
* 项目人员状态：正常

# 项目重要问题或风险

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **重要问题或风险** | **类别** | **等级** | **预期解决期限** | **状态** | **建议对应措施** | **后续跟踪** |
| **1** | 地图的主板公司、中小板公司、创业版判断条件是什么 | 技术类 |  | 2月28日 | 滞后 | 数据组提供方案 |  |
| **2** | 监测风险趋势图的财务风险，治理风险，经营风险，市场风险，法律法规风险的判断规则是什么 | 需求类 |  | 2月28日 | 滞后 | 数据组提供方案 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

# 本周任务完成情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **任务编号** | **周任务** | **是否里程碑** | **负责人** | **核定工作量（人天）** | **交付物** | **进度状态** | **完成比例** | **备注** |
| **1** | 中证内网开发环境、测试服务搭建及连通测试 | 否 | 全体 | 1.0 |  | 正常 | 100% |  |
| **2** | 区域风险总览 - 地理分布一览前台画面、逻辑 | 是 | 王坤敏 | 1.0 |  | 正常 | 100% |  |
| **3** | 区域风险总览 - 监测预警风险趋势图前台画面、逻辑 | 是 | 王坤敏 | 2.5 |  | 正常 | 100% |  |
| **4** | 区域风险总览 - 新闻热点前台画面、逻辑 | 是 | 王坤敏 | 2.0 |  | 正常 | 100% |  |
| **5** | 后台技术+技术框架整合 | 是 | 王坤敏 | 1.0 |  | 正常 | 100% |  |
| **6** | 前台技术+技术框架整合 | 是 | 吴太浩 | 1.5 |  | 正常 | 100% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7** | 登录画面的前台画面、逻辑 | 是 | 吴太浩 | 1.0 |  | 正常 | 100% |  |
| **8** | 区域风险总览 - 监测预警风险列表前台画面、逻辑 | 是 | 吴太浩 | 2.0 |  | 正常 | 100% |  |
| **9** | 区域风险总览 - 负面新闻跟踪前台画面、逻辑 | 是 | 吴太浩 | 2.0 |  | 正常 | 100% |  |
| **10** | 区域风险总览 - 地理分布一览后台逻辑 | 是 | 吴宗煜 | 2.0 |  | 正常 | 100% |  |
| **11** | 区域风险总览 - 监测预警风险趋势图后台逻辑 | 是 | 吴宗煜 | 2.5 |  | 正常 | 100% |  |
| **12** | 区域风险总览 - 监测预警风险列表后台逻辑 | 是 | 吴宗煜 | 3.0 |  | 正常 | 100% |  |
| **13** | 区域风险总览 - 新闻热点后台逻辑 | 是 | 黄杰 | 2.0 |  | 正常 | 100% |  |
| **14** | 区域风险总览 - 负面新闻跟踪后台逻辑 | 是 | 黄杰 | 2.5 |  | 正常 | 100% |  |
| **15** | 区域风险总览 - 登录后台逻辑 | 是 | 黄杰 | 2.0 |  | 正常 | 100% |  |
| **16** | 区域风险总览测试 | 是 | 吴星 | 6.5 |  | 正常 | 100% |  |
| **17** | 区域风险总览测试，前、后台技术支持，需求沟通，文档编写 | 是 | 许兆平 | 7.5 |  | 正常 | 100% |  |

# 下周计划

计划周期：2018.02.12-2018.02.18

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **任务编号** | **周任务** | **是否里程碑** | **负责人** | **核定工作量（人天）** | **交付物** | **备注** |
| **1** | 关注上市公司风险总览 - 风险TOP5列表后台逻辑 | 否 | 吴宗煜 | 1.5 |  |  |
| **2** | 关注上市公司风险总览 - 事件公告风险列表后台逻辑 | 否 | 吴宗煜 | 1.5 |  |  |
| **3** | 区域风险总览测试，前、后台技术支持 | 否 | 许兆平 | 1.0 |  |  |